LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

1. Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng |

Bảng Capacity:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ; nhóm dùng Velocity 16 SP kết hợp Capacity để dự báo khối lượng phù hợp, không quy đổi SP sang giờ.

2. Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ tại trạm.

3. Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; giúp người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Cần biết giờ trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện chức năng đặt chỗ trước. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất. |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng kiểm tra vị trí và tạo lịch sạc | Lịch sạc hợp lệ, không trùng thời gian | 12 |
| 2 | Xây dựng chức năng cấp mã xác nhận và kiểm thử đặt lịch | Mã xác nhận và kết quả kiểm thử | 8 |

4. Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế giữ ở mức 11 SP, cho thấy chưa có PBI nào Done. Đến ngày 7 vẫn còn 8 SP, cao hơn nhiều so với đường lý tưởng 3,3 SP, gây rủi ro không đạt Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần trao đổi trở ngại, tập trung hoàn thành CS03 và hỗ trợ xử lý công việc đang dở. Mục tiêu là đưa 8 SP còn lại về Done trước ngày 10 mà không thay đổi SP hoặc bổ sung việc ngoài Sprint Goal.